## Sheet1
요구사항 정의서
데이콘인피니티 | [6 empty] | 버전 | v1.1 | 수정일 | 25.09.08 | 문서 버전 관리
[11 empty] | 날짜 | 버전 | 담당자 | 비고
구분 |  |  |  | 설명 |  | 상태 |  |  |  |  | 25.09.03 | v1.0 | 임장군
Depth 1 | Depth 2 | Depth 3 | 대상명 | AS-IS | TO-BE | 개선 | 결함 | 우선순위 | 완료 | 비고 | 25.09.08 | v1.1 | 임장군
전체 |  |  |  | 상호작용에 대한 시각적인 효과 부재 | 상호작용에 대한 적극적인 시각 효과 부여 | O |  | 3
|  |  |  | hover 활성화 여부에 대한 직관성 부족 | 직관적인 hover 활성화/비활성화 | O |  | 3
|  |  |  | 매끄럽지 않은 줄바꿈 | 상황에 따라 br 태그 사용하여 줄바꿈 처리 | O |  | 3
header | nav |  | 네비게이션 | GNB click E → LNB 활성화 | GNB hover E → LNB 활성화 | O |  | 2
|  | LNB | 세부 메뉴 | LNB white section과 white bg 구분 불가 | LNB white section 구분선 추가 | O |  | 2
|  |  |  | LNB white section와 dacon bg 활성화 시 덜컹거림 | LNB white section height 조정 및 애니메이션 변경 | O |  | 2
|  | mob nav btn | 모바일 네비게이션 | (PC) mob nav btn 불필요 | (PC) mob nav btn 비활성화 후 양쪽 정렬 | O |  | 2
|  |  |  | (mob → pc) bg-color 활성화 오류 발생 | (mob → pc) bg-color 비활성화 |  | O | 1
main | visual-slide |  | 비주얼 슬라이드 | slide bg img size 불일치 | slide bg img size 통일 |  | O | 1
| con-slide |  | 콘텐츠 슬라이드 | con height 불일치 | con height 통일 및 내용 미리보기 삭제 | O |  | 2
|  |  |  | con slide btn에 대한 hover 시각화 빈약 | con slide btn에 대한 hover 시각화 강화 | O |  | 2
|  |  |  | 일정 해상도에서 con slide btn과 slide가 겹침 | 해상도에 따라 보이는 콘텐츠 수 조정 |  | O | 1
|  | 데이콘 아카데미 | 데이콘 아카데미 | 콘텐츠 분류가 img 삽입과 코드 구현으로 중복 | 콘텐츠 분류 코드 삭제 |  | O | 1
| about |  | 데이콘 소개 | 일정 해상도에서 텍스트와 PDF 아이콘이 겹침 | 레이아웃 재구성을 통해 개선 |  | O | 1
sub | Solution |  | 솔루션 | 최신 내용 반영 및 가치 전달 빈약 | 최신화·구체화된 내용 개선을 통한 정보 전달 강화 | O |  | 2
|  |  |  | 글 작성 양식 불일치 | 글 작성 양식 통일 | O |  | 2
|  | Mflex | Mflex 장점 | 텍스트 오류 | 텍스트 개선 |  | O | 1
|  | Aflex | Aflex 소개 | 해상도를 고려하지 않은 부자연스러운 줄바꿈 | 해상도를 고려한 자연스러운 줄바꿈 | O |  | 2
|  |  |  | 일정 해상도에서 img height 불일치 | img height 통일 |  | O | 1
| Contact | 컨설팅 문의 | 컨설팅 문의 | 모든 input 칸 width 통일 | 각 input에 맞는 width 설정 및 placeholder 생성 | O |  | 2
|  | 채용정보 | 채용정보 | 줄바꿈 없음 | 가독성 좋게 줄바꿈 부여 | O |  | 2
|  |  |  | 검색창 분류 미완성 | 검색창 분류 삭제 |  | O | 1
|  | 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 | 와이드한 구성으로 가독성 저하 | 텍스트 wrap 전반 재구성을 통한 가독성 향상 | O |  | 2
footer | address |  | 회사 정보 | 일정 해상도에서 텍스트 강제 줄바꿈 현상 | 해상도를 고려한 줄바꿈 부여 |  | O | 1
top btn |  |  | 페이지 상단 이동 버튼 | 최상단에서 클릭 선입력 오류 | 클릭 선입력 오류 개선 |  | O | 1
|  |  |  | (mob) top btn 불필요 | (mob) top btn 비활성화 |  | O | 1