## Sheet1
요구사항 정의서
데이콘인피니티 | [8 empty] | 버전 | v1.1 | 수정일 | 25.09.29 | 문서 버전 관리
[13 empty] | 날짜 | 버전 | 담당자 | 비고
구분 |  |  |  |  | 설명 |  |  | 상태 |  | 진행 |  |  | 25.09.15 | v1.0 | 임장군
요구사항 ID | Depth 1 | Depth 2 | Depth 3 | 대상명 | AS-IS | TO-BE | 상세 설명 | 개선 | 결함 | 우선순위 | 기획 추진 | 비고 | 25.09.29 | v1.1 | 임장군
REQ-001 | 전체 |  |  |  | 상호작용에 대한 시각적인 효과 부재 | 상호작용에 대한 적극적인 시각 효과 부여 |  | O |  | 3
REQ-002 |  |  |  |  | hover 활성화 여부에 대한 직관성 부족 | 직관적인 hover 활성화/비활성화 |  | O |  | 3
REQ-003 |  |  |  |  | 읽기 불편한 줄간격 | 가독성 좋게 줄간격 개선 |  | O |  | 3
REQ-004 |  |  |  |  | 매끄럽지 않은 줄바꿈 | 상황에 맞는 줄바꿈 처리 |  | O |  | 3
REQ-005 | header | nav |  | News | News - Introduce - Solution - Business - Contact | Business - Solution - Introduce - News - Contact | 메뉴 항목별 우선순위에 따라 순서 조정 | O |  | 2 | O | Contact 개별 버튼으로 분류
REQ-006 |  |  | LNB | LNB height | LNB 활성화 시 nav가 전체 화면의 50% 이상 차지 | LNB height 축소 |  | O |  | 2 | O
REQ-007 |  |  |  | white section | LNB white section과 white bg 구분 불가 | LNB white section 구분선 추가 | 동일한 흰색 배경이 겹쳐 구분 가능하게 조정 | O |  | 2 | O
REQ-008 |  |  | mob nav btn | mob nav btn | (PC) mob nav btn 활성화 | (PC) mob nav btn 비활성화 후 양쪽 정렬 | GNB와 동일한 기능을 가진 개체 삭제 | O |  | 2 | O
REQ-009 |  | mob | mob overlay | mob overlay | (mob → pc) bg-color 활성화 오류 및 스크롤 불가 오류 발생 | (mob → PC) mob overlay 비활성화 | mob 해상도에서 PC 해상도로 변경 시, mob overlay 비활성화 오류 개선 |  | O | 1
REQ-010 | main | visual-slide |  | slide height | 각 slide bg img size 불일치 | slide height 설정하여 통일 |  | O |  | 2 | O
REQ-011 |  |  |  | slide 1 | Ai라고 쓰여있는 반도체 img | 데이터 그래프 img로 변경 | 회사 사업 분야와 이미지에 맞는 img로 변경 | O |  | 2 | O
REQ-012 |  |  |  | slide 2 | Mflex 스크린샷 화면 img | 솔루션 슬라이드로 변경 |  | O |  | 2 | O
REQ-013 |  |  |  | slide 3 | Dflex 스크린샷 화면 img | 뉴스 슬라이드로 변경 |  | O |  | 2 | O
REQ-014 |  | news-slide |  |  | 분기별, 월별 담당자 선정 및 그에 따른 의무제 | 분기별, 월별 담당자 선정 및 보상 제도 |  |  |  | 3
REQ-015 |  |  |  |  | 각 항목에 맞는 작성 주제 및 내용 선정 부적합 | 업로드 전 내부 점검 절차 추가 |  |  |  | 3
REQ-016 |  |  |  |  | 작성방법에 대한 표준 양식 부재 | 작성방법에 대한 표준 양식 제시 |  |  |  | 3
REQ-017 |  |  |  | news date | 연월일 표기 (YYYY .MM .DD) | 연월 표기 (YYYY .MM) | 업로드 일자 작성으로 인해 사용자의 불필요한 추측을 유발할 수 있으므로, 연월까지만 표기 | O |  | 2 | O
REQ-018 |  |  |  | news height | News height 불일치 | News height 통일 및 내용 미리보기 삭제 |  | O |  | 2 | O
REQ-019 |  |  |  | News btn | 일정 해상도에서 slide btn과 slide가 겹침 | 해상도에 따라 보이는 콘텐츠 수 조정 |  |  | O | 1
REQ-020 |  |  | 데이콘 아카데미 | sub menu | 단순 일자 나열 배치 | 세부 메뉴를 추가하여 분야별 분류 | AI/데이터로 세부 메뉴를 구분하여 분야별 정렬 |  |  | 2 | O
REQ-021 |  | about |  |  | 일정 해상도에서 텍스트와 PDF 아이콘이 겹침 | 레이아웃 재구성 | 해상도에 따른 레이아웃 재구성을 통해 겹침 해소 |  | O | 1
REQ-022 | sub | News |  | tap menu | 최신 콘텐츠 tap menu 상호작용 활성화 | 최신 콘텐츠 tap menu 상호작용 삭제 | 불필요한 상호작용 삭제 | O
REQ-023 |  | Solution | Mflex |  | 텍스트 오류 | 텍스트 오류 해소 |  |  | O | 1 | O
REQ-024 |  |  |  |  | 소개 - 장점 - 특징 구성 | 개요 - 특징 - 주요 기능 구성 |  | O |  | 3 | O | 솔루션 페이지 기획서
REQ-025 |  |  | Dflex
REQ-026 |  |  | Aflex |  | 일정 해상도에서 img height 불일치 | img height 통일 |  | O |  | 2 | O
REQ-027 |  | Business |  | search bar | 항목별 이력 search bar | 항목별 이력 search bar 삭제 | 항목별 이력 검색 불필요 및 실질적인 기능 불가 | O |  | 2
REQ-028 |  | Contact | 컨설팅 문의 | input | 모든 input 칸 width 통일 | 각 input에 맞는 width 설정 및 placeholder 생성 | 사용성 개선 | O |  | 2 | O
#REF! |  |  |  |  | 필수항목(required) 부재 | 필수항목(required) 부여 |  | O |  | 2
REQ-030 |  |  | 채용정보 | rec notice | 채용 관련 안내 내용을 일반 게시물 상태로 작성 | 채용정보 상단에 복지제도/인재상/입사 후 생활 안내 노출 |  | O |  | 2 | O
REQ-031 |  |  |  | board | 채용공고를 일반 게시판 형태로 작성 | 최신 채용공고만 노출되는 간단 게시판 형태로 작성 |  | O |  | 2 | O
REQ-032 |  |  |  | rec date | 연월일 표기 (YYYY .MM .DD) | 등록일 미표기 | 최신 채용공고만 노출되도록 변경하므로 등록일 불필요 | O |  | 2 | O
REQ-034 | footer | address |  | address | 일정 해상도에서 텍스트 강제 줄바꿈 현상 | 해상도를 고려한 줄바꿈 부여 |  |  | O | 1
REQ-035 | top btn |  |  | top btn | 클릭 선입력 오류 | 클릭 선입력 오류 개선 |  |  | O | 1
REQ-036 |  |  |  |  | (mob) top btn 불필요 | (mob) top btn 비활성화 |  | O |  | 2